## Hoja1
| R.R.H.H. |  | Prioridad |  | Estado
| Julio |  | ALTA |  |  | PENDIENTE
| Fernando |  | MEDIA |  |  | EN PROCESO
| Arturo |  | BAJA |  |  | RESUELTO
Allison
Claudia
codigo | Incidencia | Fecha | Encargado a | Reportado por | Prioridad | Estado
1 | Botón + curso mal posicionado | 18}10/14 | Fernando | Claudia | BAJA
2 | No reconoce la letra Ñ como letra cuando se queire actualizar un curso | 2014-10-19 | Fernando | Claudia | MEDIA
3 | Al momento de actualizar un tutor no aparece ninguna ventana de " registro actualizado con éxito" | 2014-10-19 | Fernando | Claudia | MEDIA
4 | Validar la fecha de asignación de una tutoria (que no permita colocar fechas pasadas) | 2014-10-30 | Arturo | Claudia | ALTA
5 | Habilitar un buscador por fecha y por sede | 2014-10-30 | Fernando | Claudia | ALTA
6 | No me tiene que permitir crear 2 cursos del mismo nombre | 2014-10-30 | Arturo | Claudia | ALTA